## Стадии и этапы
Таблица 2 - Стадии и этапы разработки
Стадия разработки | Этап работ | Содержание работ | Сроки выполнения | Исполнители
Концепция продукта | Формирование базовой идеи продукта и MVP-сценариев | Определение основного пользовательского пути вокруг событий, идей подарков и личного вишлиста для backend и iOS-клиента. | 15.11.2025-22.11.2025 | Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
Концепция продукта | Проектирование общей архитектуры приложения | Выбор монорепозитория, выделение Django backend и iOS-клиента, а также фиксация GraphQL как основного контракта между слоями. | 23.11.2025-30.11.2025 | Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
Инфраструктурная подготовка | Настройка базовой инфраструктуры backend | Конфигурация Django-проекта, окружений, базы данных, Docker-сценариев, healthcheck и базового API-слоя. | 01.12.2025-12.12.2025 | Бакланов Е.М.
Инфраструктурная подготовка | Настройка клиентской инфраструктуры iOS | Сборка проекта через Tuist, организация AppContainer, роутинга, базовых сервисов и экранной структуры клиента. | 13.12.2025-22.12.2025 | Агафонов Н.М.
MVP | Реализация аутентификации пользователей | Реализация входа через Apple и Яндекс, хранения и обновления токенов, восстановления сессии, а также сценариев выхода и удаления аккаунта. | 23.12.2025-12.01.2026 | Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
MVP | Реализация профиля пользователя и базового пользовательского состояния | Получение данных текущего пользователя, настройки, подготовка social profile и deep link-сценариев. | 13.01.2026-22.01.2026 | Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
Основной функционал | Разработка домена вишлиста | Создание, редактирование, удаление и просмотр желаний, включая поддержку описания, ссылки, цены и валюты. | 23.01.2026-05.02.2026 | Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
Основной функционал | Добавление работы с изображениями для вишлиста | Генерация presigned upload URL, загрузка файлов в объектное хранилище и привязка изображения к элементу вишлиста. | 06.02.2026-14.02.2026 | Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
Основной функционал | Разработка домена событий | Создание и редактирование событий, хранение даты, описания, ссылки, ежегодного повтора и признака напоминания. | 15.02.2026-27.02.2026 | Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
Основной функционал | Интеграция локальных уведомлений и календарного UX | Отображение списка событий, расчет ближайших дат и настройка напоминаний на клиенте при частичной поддержке backend. | 28.02.2026-08.03.2026 | Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
Основной функционал | Реализация публичного просмотра чужого вишлиста | Подготовка social profile, выдачи данных другого пользователя и открытия профиля по deep link. | 09.03.2026-16.03.2026 | Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
Архитектурная доработка | Усиление прикладной архитектуры и качества кода | Выделение доменных сервисов, фабрик, view model/interactor/router-слоев и покрытие ключевых сценариев тестами. | 17.03.2026-24.03.2026 | Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
Расширение функционала | Разработка домена заметок | Проектирование модели заметки, CRUD-операций, изоляции заметок по владельцу, поддержки избранного и сортировки. | 25.03.2026-02.04.2026 | Бакланов Е.М.
Расширение функционала | Доработка UX заметок на клиенте | Реализация списка заметок, создания и редактирования, фильтра избранного, а также сценариев пустого состояния и ошибок. | 03.04.2026-08.04.2026 | Агафонов Н.М.
Расширение функционала | Добавление автоматической обработки ссылок в заметках | Извлечение первой ссылки из текста и нормализация данных при сохранении на стороне backend. | 09.04.2026-11.04.2026 | Бакланов Е.М.
Расширение функционала | Проектирование домена подборок | Проектирование моделей Collection и CollectionItem, структуры секций, контентных seed-данных, ассетов и правил отображения. | 12.04.2026-16.04.2026 | Бакланов Е.М.
Расширение функционала | Реализация API для подборок | Реализация главной страницы подборок, детальной страницы подборки, поиска, фильтрации по тегам и выдачи изображений. | 17.04.2026-21.04.2026 | Бакланов Е.М.
Расширение функционала | Интеграция подборок с вишлистом | Добавление элемента подборки в личный список желаний и удаление его обратно из вишлиста. | 22.04.2026-24.04.2026 | Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.
Расширение функционала | Разработка клиентского интерфейса подборок | Реализация экрана главной страницы, экрана деталей подборки, поиска, фильтрации, карточек элементов и состояний добавления в вишлист. | 25.04.2026-27.04.2026 | Агафонов Н.М.
Стабилизация продукта | Финальная стабилизация продукта | Проведение интеграционных и unit-тестов по доменам, выравнивание GraphQL-контракта и доведение пользовательских сценариев до целостного состояния. | 28.04.2026-29.04.2026 | Агафонов Н.М., Бакланов Е.М.